**PROGETTO ERASMUS + PER LO SCAMBIO DI GIOVANI STUDENTI DI GROTTAFERRATA E DI VANDOEUVRE NELL’AMBITO DEL GEMELLAGGIO TRA LE DUE CITTA’**

**I FASE**

**Contenuto del progetto:**

Il progetto prevede, in questa prima fase, che un gruppo di 14 giovani francesi (tra i 14 e i 18 anni) provenienti da Vandoeuvre vengano a Grottaferrata per trascorrere una settimana full-time (a solo titolo indicativo, dal 10 al 17 luglio 2023) insieme ad altrettanti loro coetanei di Grottaferrata.

**Full time** significa che i 28 giovani partecipanti pernotteranno e trascorreranno le giornate del soggiorno insieme nella stessa struttura svolgendo attività comuni sia a Grottaferrata che nei dintorni.

[In una seconda fase, prevista nel 2024, i giovani italiani restituiranno la visita e il soggiorno recandosi a Vandoeuvre in Francia.]

**Finalità del progetto:**

* I giovani avranno l’opportunità di conoscere un’altra cultura ed apprendere una **lingua straniera** in modo concreto.
* I giovani avranno l’opportunità di conoscere meglio il senso di appartenenza alla comunità Europea, al suo spazio politico ed istituzionale.
* I giovani **parteciperanno** alla creazione del programma ed ai suoi contenuti, anche con incontri “online” antecedenti il soggiorno.
* Cureranno la realizzazione del programma durante il soggiorno.
* Apprenderanno così a lavorare in autonomia e maturando nella responsabilità e nella capacità di associarsi anche in futuro per attività proprie sul territorio.
* Creeranno auspicabilmente le basi per rapporti costanti nel tempo tra giovani delle due città gemellate.

**Contenuti del soggiorno:**

Nel programma di dettaglio che i giovani stessi contribuiranno ad elaborare, con l’assistenza di “animatori” per ciascuna delle parti (che saranno anche al loro fianco durante il soggiorno), possono esservi le iniziative più svariate:

* “culturali”: ad es. scoperta di Grottaferrata (e Abbazia), Visita a Roma, agli Scavi del Tuscolo, Rally fotografico, ecc.
* “sportive”: ad es. “Olimpiadi”, passeggiate, sfide a calcio, pallacanestro o pallavolo, ecc….
* “d’espressione”: ad es. Recitazione, canto corale, ecc. Tali iniziative possono servire anche ad individuare i “clichés” di opinione reciproci tra le due culture.
* Sfide “gastronomiche”…
* Tutte le attività dovranno favorire l’apprendimento, nel concreto, della lingua straniera...

**Adempimenti da parte italiana:**

* Selezione dei 14 giovani di Grottaferrata, secondo alcuni criteri: merito, volontà di impegnarsi, conoscenza almeno elementare del francese. Dovrà inoltre essere garantita al massimo la parità di genere.
* Contatti con i genitori e le famiglie.
* Individuazione di animatori italiani (che riceveranno un compenso forfettario per l’intero impegno: preparazione delle attività del soggiorno, assistenza durante tutto il soggiorno, bilancio conclusivo).
* Individuazione della sede del soggiorno, con combinazione di mezza pensione, ambienti per riunioni e attività congiunte al chiuso, spazi per attività all’aperto, possibilità (eventuale) di cucinare..

**Finanziamento generale e costi da parte italiana:**

In questa prima fase (soggiorno in Italia, a Grottaferrata) il progetto è finanziato per poco più della metà dal Programma comunitario Erasmus +, e per la parte rimanente dal Comune di Vandoeuvre (Comitato gemellaggio), che ha fatto ricorso anche a contributi regionali francesi.

* Da **parte italiana** ci si attende un **contributo del Comune** alle spese per i pasti e un **contributo delle famiglie** dei giovani (€ 250,00/giovane)

**Modalità di preparazione del progetto:**

Lo scadenzario predisposto da parte francese e al quale da parte italiana è necessario adeguarsi, prevede:

* **Ottobre.** Presentazione della richiesta di finanziamento alla Commissione UE (è stata presentata il 4 ottobre u.s.)
* **Novembre.** Incontro italo-francese online per la costruzione del programma:

a) Data del soggiorno

b) Alloggio, visite fuori Grottaferrata, ecc.

* **Dicembre.**

a) Prenotazioni

b) Comunicazioni riguardo al progetto

c) Presentazione del progetto al Comitato per il Gemellaggio

* **Gennaio.** Comunicazione alle famiglie.
* **Febbraio.** Avvio delle iscrizioni
* **Marzo:**

a) Iscrizioni.

b) Verifica congiunta con la controparte francese dello stato di preparazione del progetto.

c) Incontro online con e tra i primi iscritti

* **Aprile.**

a) Prima azione di raccolta fondi

b) Modifiche eventuali al progetto

* **Maggio.** Incontro online dei giovani iscritti
* **Giugno.** Seconda azione di raccolta fondi.

**Ricadute per Grottaferrata:**

Oltre ai risultati attesi del soggiorno, a beneficio dei partecipanti, sia a livello individuale che di gruppo, e sia sotto il profilo pedagogico, che sotto quelli linguistico, culturale e sociale, ci sarà anche un’importante ricaduta del Progetto per la comunità di Grottaferrata nel suo insieme.

La realizzazione del progetto, sia in questa prima fase, a guida francese, sia nella restituzione, che sarà nostra responsabilità costruire, permetterà infatti di **trarre insegnamenti e porre le basi** per una **promozione e organizzazione dell’associazionismo giovanile** nella nostra città e di un suo orientamento verso obiettivi di cittadinanza attiva.

**Chi fa Cosa:**

La nostra controparte francese è molto più avanzata di noi, anche perché fa affidamento su una struttura, **la Maison de la Culture et la Jeunesse**, che ha esperienza trentennale proprio nella formazione e aggregazione dei giovani.

**Da parte nostra dobbiamo invece fare ricorso a tutte le risorse disponibili sul territorio**: dagli Istituti scolastici (e il loro corpo insegnante) agli animatori, alla ricettività, alle strutture sportive comunali, all’Associazionismo ed alle sue capacità organizzative e logistiche, anche a prescindere dalla destinazione ad un pubblico di adolescenti.

Grottaferrata, 25 ottobre 2022

Amb. Piergiorgio Cherubini

Delegato del Sindaco per i rapporti internazionali,

gli scambi interculturali, i gemellaggi e la Consulta

della Cultura